บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    สน.จักรวรรดิ                           	     โทร.    02-2254094

ที่  0015.(บก.น.6)3 /-                            	     วันที่       7  เมษายน  2569

เรื่อง   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2569  รอบ 6 เดือน (ต.ค.68 - มี.ค.69)

เรียน   ผกก.สน.จักรวรรดิ

ตามรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569  สน.จักรวรรดิ  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2569  ทั้งปี   เป็นเงินทั้งสิ้น 6,135,260.- บาท(หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) นั้น

ขอเรียนว่า  สน.จักรวรรดิ  ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือนแรก  ตามหนังสือ  บก.น.6 ที่ 0015(บก.น.6)13/8523   ลง 16 ต.ค.68   เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (จัดสรรครั้งที่ 1)  รอบ 6 เดือน (ต.ค.68 - มี.ค.69) จาก ตร. จำนวนเงินทั้งสิ้น  3,187,360.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ฝ่ายอำนวยการ สน.จักรวรรดิ  ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(จัดสรรครั้งที่ 1) รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)   ดังนี้

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของ ตร. ณ สิ้นเดือน  มีนาคม  2569  ต้องมีผลการเบิกจ่ายสะสมไม่เกินร้อยละ 56

- ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของ สน.จักรวรรดิ  ณ สิ้นเดือน มีนาคม  2569  ดังนี้

  - โครงการบังคับใช้กฎหมายฯ  รายการที่ 1 -8  	เบิกจ่ายได้   50.96%

  - ค่าสาธารณูปโภค  	 			เบิกจ่ายได้  112.64%

2.3 ค่าตอบแทน 4 ค่า 	  			เบิกจ่ายได้  3.42%

2.4 โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจฯ	 	 	เบิกจ่ายได้  7.20%

2.5 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว   	เบิกจ่ายได้  49.97%

2.6 โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด			เบิกจ่ายได้  49.76%

2.7 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ			เบิกจ่ายได้  100%

2.8 กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ		เบิกจ่ายได้  100%

2.9 กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายฯ (งานชุมชนสัมพันธ์)	เบิกจ่ายได้  51.31%

2.10 โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมฯ		 เบิกจ่ายได้ 16.89%

2.11 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุฯ		 เบิกจ่ายได้ 50.00%			            ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 53.66%    ซึ่งในการเบิกจ่ายดังกล่าว    มีการเบิกจ่ายงบประมาณ        ทุกกิจกรรมเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนตามวงรอบการเบิกจ่ายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ตร.กำหนด  ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง        แต่อย่างใด  รายละเอียดปรากฏตาม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.

( ธนัทธาม  ปัทมะ )

สว.ธร.สน.จักรวรรดิ

ทราบ/ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ ตร.กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

พ.ต.อ.

( วัชรวีร์  ธรรมเสมา )

ผกก.สน.จักรวรรดิ

8  เม.ย.69

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖9  (ได้รับจัดสรรครั้งที่ ๑  เดือน ต.ค.68 - มี.ค.69)

(เป้าหมาย ตร. ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2569  = 56%)

ข้อมูล ณ วันที่  7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖9

| ที่ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6 เดือน | ผลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน งบดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |  |  |  |
| ๑ | ค่า OT | เบิกจ่าย OT ต.ค. 68 - มี.ค.69 รับโอนจากค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (534,000) | 1,068,00๐ (534,000) | 1,602,000 |  | การเบิกจ่ายเป็นไปตามวงรอบ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด |
| ๒ | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | โอนงบประมาณไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ และ เดือน ต.ค.๖8 - มี.ค.๖9 ไม่มีการเบิก ค่าเบี้ยเลี้ยงแต่อย่างใด | ๑05,6๐๐ | 105,600 |  | โอนไปค่าสาธารณูปโภค |
| ๓ | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | ยังไม่มีการซ่อมแซมยานพาหนะ แต่โอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการจ้างเหมาบริการ | 21,100 | 21,100 |  | โอนไปค่าจ้างเหมาบริการ |
| ๔ | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | โอนงบประมาณค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มาเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เนื่องจากได้รับจัดสรรมาไม่เพียงพอ | 46,800 (516,265.80) | 563,065.80 |  | รับโอนมาจาก -ค่าซ่อมยานพาหนะ 21,100 บาท -ค่าน้ำมัน 495,165.80บาท |
| ๕ | วัสดุสำนักงาน |  | 8,2๐๐ | 8,200 |  | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๖ | น้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของทางราชการ | เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามภารกิจได้อย่างครบถ้วน เพียงพอสำหรับยานพาหนะ แต่เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบมีเพียง 0.7 ตารางกิโลเมตร จึงทำให้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร | 1,332,500 | 312,459.40 |  | 1. โอนงบประมาณไปจ่ายค่า ตอบแทน(OT) 534,000 บาท 2. โอนงบประมาณไปจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 516,265.80บาท 3. โอนไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค 213,992.30 บาท 4. โอนไปค่าวัสดุจราจร32,985.12 บาท 4. การเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการใช้น้ำมันลดลง แต่ไม่กระทบกับผลการเบิกจ่าย ในภาพรวม |
| ๗ | วัสดุจราจร |  | 5,900 (32,985.12) | 38,885.12 |  | รับโอนมาจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 32,985.12 บาท |
| ๘ | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | เบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา เดือน ต.ค.68 - มี.ค.69 | 17,000 | 3,550 |  | เบิกค่าอาหารผู้ต้องหาตามผลการจับกุมครบถ้วนทุกเดือน ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
|  | รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ |  | 2,605,100 | 2,654,860.32 | 50.96 | งบประมาณในภาพรวม เบิกได้ตามเป้าหมาย ในรอบ 6 เดือนแรก ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๙ | ค่าสาธารณูปโภค | นำค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าน้ำมัน มาจ่ายค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากได้รับจัดสรรงบไม่เพียงพอ เพื่อไม่ให้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ | 255,100 | 574,692.30 | 112.64% | -รับโอนมาจากค่าเบี้ยเลี้ยง 105,600 บาท -รับโอนมาจากน้ำมันเชื้อเพลิง 213,992.30 บาท |
| ๑๐ | รายการค่าตอบแทน ๔ ค่า | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68 - มี.ค.69 | 38,100 | 3,900 | 3.42% | เบิกไม่ได้ตามเป้าหมาย รอบ 6 เดือน เนื่องจาก มีคดีที่เกิดขึ้นน้อยกว่าประมาณการค่าใช้จ่าย จึงทำให้การเบิกไม่เป็นไปตามแผน แต่ไม่มีผลกระทบ แต่อย่างใด เนื่องจากมีการเบิกที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๑ | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม |  | 69,200 | 9,971.20 | 7.20% | เบิกตามที่มีค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นจริง ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๒ | กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว งบดำเนินงาน | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68 - มี.ค.69 | 60,150 | 60,110.30 | 49.97% | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๓ | โครงการ ปราบปรามการค้า ยาเสพติด กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้า ยาเสพติด และสกัดกั้นการนำเข้า ส่งออกยาเสพติด | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.68 - มี.ค.69 | 8,420 | 8,380 | 49.76% | ได้รับจัดสรร 6 เดือน และมีการเบิกจ่ายตามวงรอบที่กำหนด ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๔ | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน | เบิกจ่ายครบถ้วน | ๒,๑๔๐ | ๒,๑๔๐ | ๑๐๐% | ได้รับจัดสรรรายไตรมาส สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๕ | กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม งบรายจ่ายอื่น โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระดับสถานีตำรวจ เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม | อบรมเครือข่ายภาคประชาชน | 15,000 | 15,000 | 100% | ได้รับจัดสรรงบเกี่ยวกับการอบรม ๑ ครั้ง สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๖ | กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายภารกิจงานชุมชนสัมพันธ์ | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.67 - มี.ค.68 | 38,100 | 39,095.60 | 51.31% | จัดสรร 6 เดือนแรก เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๗ | กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล | เบิกจ่ายครบถ้วน | 40,250 | 13,6๐๐ | 16.89% | โครงการเริ่ม เดือน เม.ย. - ก.ค.69 การเบิกจ่ายเป็นไปตามกรอบระยะเวลา ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| 18 | กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน งบรายจ่ายอื่น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | เบิกจ่ายเทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์ | 36,800 | 18,400 | 50% | เบิกจ่ายเทศกาลปีใหม่ เรียบร้อย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  | 3,168,360 | 3,400,149.72 | 53.66% | เบิกจ่ายได้ตามวงรอบ เป็นปัจจุบันทุกกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ของ ทางราชการ ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |

พ.ต.ท.

( ธนัทธาม   ปัทมะ )

สว.ธร.สน.จักรวรรดิ